## CRONOGRAMA ELECCIONES 2026
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI
VICERRECTORÍA PARA LA IDENTIDAD Y EL BIENESTAR INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
ELECCIONES DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y PROFESORALES 2026
ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLES | FEBRERO | [9 empty] | MARZO | [19 empty] | ABRIL
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30
CONVOCATORIA | Presentación y ajuste de la propuesta de la divulgación, socialización de la convocatoria, y cronograma de las elecciones a la Vicerrectoría para la Identidad y el Bienestar Institucional. | Dirección de Bienestar Institucional y Vicerrectoría para la Identidad y el Bienestar Institucional. | bar: 17 to 18
| Diseñar campaña pedagógica sobre el proceso de elecciones estudiantes y docentes: (medios de comunicación). | Dirección de Bienestar Institucional y Oficina de Comunicaciones . | bar: 19 to 20
| Campaña de expectativa: Preparate para las elecciones | Vicerrectoría Académica, Redes (Comunicaciones), Bienestar Institucional | bar: 23 to 27
| *Sensibilización a la comunidad Universitaria sobre el proceso de elección de representantes de estudiantes y docentes por medio de redes sociales | Decanos, Secretarios Académicos, Directores de Programas y Profesores, CIDEH y Dir. de Bienestar Institucional | bar: 23 to 27
POSTULACIÓN | Envío de los listados de los estudiantes oficialmente matriculados con el respectivo estatus semestral y profesores formalmente vinculados a la universidad por facultad. | Oficina de Registro Académico (Estudiantes) y Dirección de Talento Humano (profesores). | bar: 17 to 18
| Solicitar la creación de formulario de postulación en pagina web | Dirección de Bienestar Institucional y Oficina de Comunicaciones . | bar: 17 to 18
| Postulación e Inscripción de candidatos estudiantes y profesorales ante el programa y facultad | Estudiantes y profesores | bar: 2 to 9
| Publicación de las listas de los estudiantes inscritos como candidatos. Cargue en página web - micrositio | Bienestar Institucional Directores de Programa Comunicaciones | bar: 11 to 12
| Cargue de postulados por parte de la Dirección de Tecnología y preparación de elecciones | Dirección de Bienestar y Dirección de Tecnologías. | bar: 13
ELECCIONES | Claustros y espacios de socialización de «propuestas» de los estudiantes y profesores candidatos por programa | Representantes Actuales, Estudiantes Postulados, Docentes y Directores de programa | bar: 16 to 24
| ELECCIONES REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y PROFESORALES | Bienestar, Comunicaciones, Dirección de Tecnologías y SGC. | bar: 26 to 27
| Tabulación de resultados y confirmación de representantes de estudiantes y de profesores | Dirección de Tecnologías y Registro | bar: 6 to 10
| Elección del representante estudiantil de programa. | Directores de Programa | bar: 14 to 15
| Elección del representante estudiantil y profesoral ante el Consejo de Facultad | Decanos y Directores de Programa | bar: 21 to 22
| Reunión de los representantes estudiantiles y profesorales de Facultad para elegir el representante ante el Consejo Académico. | Bienestar Institucional y Vicerrectoría para la Identidad y el Bienestar Institucional. | bar: 24 to 27
INFORME | Informe final sobre las elecciones representantes para presentarlo a la Rectoría, vicerrectorías, decanaturas, direcciones de programas y estudiantes. | Dirección de Bienestar Institucional y Vicerrectoria para la Identidad y el Bienestar Institucional. | bar: 29 to 30